- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Педагогическое сопровождение экзистенциального выбора и нравственного становления школьника»

- за I полугодие 2021/2022 учебного года

- Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение

- «Средняя школа № 1»

- Руководитель проекта: Аракчеева Светлана Алексеевна

- Куратор: Бушная Ольга Вячеславовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта, определение цели, задач и основных этапов реализации проекта | - изучение научно-методической литературы; - изучение нормативно-правовых документов; - проведение установочного малого педагогического совета; - разработка содержания практической части работы | - разработан проект опытно-экспериментальной работы; - определены цель, задачи и основные этапы реализации проекта; - проведен отбор педагогов, участвующих в реализации проекта | - разработан проект опытно-экспериментальной работы; - определены цель, задачи и основные этапы реализации проекта; - проведен отбор педагогов, участвующих в реализации проекта |  |
| 2 | Реализация практического этапа проекта, определение участников проекта | - проведение вводного тестирования участников проекта (подростков) (методика для изучения социализированности личности (разработанная М.И. Рожковым), диагностика готовности старшеклассника к жизненному самоопределению и методика диагностики готовности подростков к саморазвитию Аракчеевой С.А.) - активизация работы ученического самоуправления; - разработка «Дневника педагогических наблюдений» и «Дневника собственных наблюдений подростка» | - проведено вводное тестирование участников проекта (подростков); - проведен Совет обучающихся (определены основные направления работы); - разработан «Дневник педагогических наблюдений» и «Дневник собственных наблюдений подростка» | - проведено вводное тестирование участников проекта (подростков); - проведен Совет обучающихся (определены основные направления работы); - ведется разработка «Дневника педагогических наблюдений» и «Дневника собственных наблюдений подростка» |  |
| 3 | Семинары, совещания, круглые столы | Установочное совещание представителей школ, входящих в состав МРЦ «Лаборатория воспитания», утверждение плана работы на год, определение тем проектов | Участниками представлены и обоснованы темы проектов, представлен и утвержден план работы МРЦ «Лаборатория воспитания» на 2021/2022 учебный год | 21 сентября 2021 года проведено установочное совещание представителей школ, входящих в состав МРЦ «Лаборатория воспитания», утверждение плана работы на год, определение тем проектов |  |
|  |  | Совещания участников МРЦ «Лаборатория воспитания» с целью представления программы опытно-экспериментальной работы каждой школой | Участниками представлены программы опытно-экспериментальной работы | 26 октября 2021 года проведено совещание представителей школ, входящих в состав МРЦ «Лаборатория воспитания» с целью представления программ опытно-экспериментальной работы |  |
|  |  | Семинар участников МРЦ «Лаборатория воспитания» с представлением промежуточного отчет о проделанной работе, корректировка программы опытно-экспериментальной работы каждой школы | Участниками представлены промежуточные отчеты о проделанной работе, внесены и представлены корректировки в программы опытно-экспериментальной работы | 23 ноября 2021 года состоялся семинар с представителями школ. Входящих в состав МРЦ «Лаборатория воспитания», частниками представлены промежуточные отчеты о проделанной работе, внесены и представлены корректировки в программы опытно-экспериментальной работы |  |
|  |  | Отчет инновационных площадок научного центра РАО при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Представление отчета инновационных площадок научного центра РАО при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского о проделанной работе за 1 полугодие 2021/2022 учебного года | 16 декабря 2021 года представлен отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2021/2022 учебного года |  |

Отчет составил: заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по вопросам инновационной деятельности)  Федосеев Иван Николаевич